## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | Rabe | 60 | 15 | 45 | 25%
Gestion vol | Liste | Affichage | Andry | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vol | Liste | Metier | Vola | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion vol | Liste | Integration | Andry | 15 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Ajout | Conception | Rabe | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Suppression | Affichage | Andry | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vol | Modification | Metier | Vola | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Recherche multicritère | Integration | Andry | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion vol | Tri colonne | Conception | Rabe | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Pagination | Affichage | Andry | 60 | 45 | 45 | 50%
Gestion vol | Ajout avion | Metier | Vola | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion avion | Liste | Integration | Andry | 20 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion avion | Ajout avec upload image | Conception | Rabe | 45 | 40 | 0 | 100%
Gestion avion | Suppression | Affichage | Andry | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion avion | Modification | Metier | Vola | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion avion | Recherche multicritère | Integration | Andry | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Webservice | Conception | Rabe | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Liste | Affichage | Andry | 20 | 5 | 15 | 25%
Proposition Piste | Export Excel | Metier | Vola | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Export PDF | Integration | Andry | 45 | 30 | 15 | 66.67%
Gestion client | Global | Integration | Andry | 180 | 0 | 180 | 0%
|  |  |  | 765 | 360 | 460 | 43.9%